## GANTT progetto
Diagramma di GANTT complessivo del progetto
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Fase 1: Sviluppo
Fase 2: Esercizio
Fase 1 | Progettazione, sviluppo e deployment della piattaforma DMVP - durata 1 anno (Anno 0) - 12 persone - 20.586 O/P - 11,75 A/P
Fase 2 | Promozione, esercizio e manutenzione della piattaforma - durata 5 anni (Anni 1-5) - 8 persone - 61.320 O/P - 35,00 A/P
Convenzioni
Ore/Persona per anno (A/P) | 1.752 O/P - 219 giornate lavorative da 8 ore
Ore/Persona per mese (M/P) | 146 O/P
Ore/Persona per settimana | 36,5 O/P - uno Sprint SCRUM dura due settimane (73 O/P)
Inizio del progetto | 1 gennaio 2026
Fine del progetto | 31 dicembre 2031

## Task Fase 1
Task e sottotask della Fase 1 - Sviluppo della Piattaforma
COD | TASK / SUBTASK | GRUPPO | O/P | A/P
A | Organizzazione del Progetto | Gruppo 0 | 3066 | 1.75
A1 | Set-Up del Progetto | sett. 1-2 | 438 | 0.25
A2 | Gruppi e Ambienti di Sviluppo | sett. 3-8 | 2628 | 1.5
B | Sottosistema Back-Office | Gruppo 1 | 5635.6 | 3.22
B1 | Identity & Access Management e Onboarding | sett. 9-12 | 730 | 0.42
B2 | DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | sett. 13-20 | 1401.6 | 0.8
B3 | Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | sett. 21-30 | 1752 | 1
B4 | Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | sett. 31-40 | 1752 | 1
C | Sottosistema Concessionaria | Gruppo 2 | 3139 | 1.79
C1 | Gestione Dati Veicolo Base | sett. 9-12 | 511 | 0.29
C2 | Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | sett. 13-24 | 1576.8 | 0.9
C3 | Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | sett. 25-32 | 1051.2 | 0.6
D | Sottosistema Azienda di Tuning | Gruppo 2 | 1051.2 | 0.6
D1 | Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | sett. 33-36 | 525.6 | 0.3
D2 | Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | sett. 37-40 | 525.6 | 0.3
E | Sottosistema Centro di Certificazione | Gruppo 3 | 1051.2 | 0.6
E1 | Gestione Ispezione e Collaudo | sett. 33-36 | 525.6 | 0.3
E2 | Emissione e Registrazione del Certificato | sett. 37-40 | 525.6 | 0.3
F | Sottosistema Front-End Unificato | Gruppo 3 | 3139 | 1.79
F1 | Portale Web B2B | sett. 9-18 | 1299.4 | 0.74
F2 | App Mobile B2C Cliente Privato | sett. 19-26 | 1051.2 | 0.6
F3 | Console di Governance Intermediario e Analytics | sett. 27-32 | 788.4 | 0.45
G | Integrazione/Testing complessivo e Deployment | Gruppo 0 | 3504 | 2
G1 | Integrazione/Testing complessivo | sett. 41-46 | 2628 | 1.5
G2 | Deployment | sett. 47-48 | 876 | 0.5
| TOTALE FASE 1 |  | 20586 | 11.75

## Gruppi Fase 1
Gruppi di lavoro della Fase 1
GRUPPO | NUM PERSONE | TIPOLOGIA | TASK ASSEGNATI | O/P | A/P
Gruppo 0 | 12 | 1 PM 1 SA 4 FSD 6 FSDJ | A - Organizzazione del Progetto G - Integrazione/Testing complessivo e Deployment | 6570 | 3.75
Gruppo 1 | 4,90 | 0,45 PM 0,45 SA 2 FSD 2 FSDJ | B - Sottosistema Back-Office | 5635.6 | 3.22
Gruppo 2 | 3,56 | 0,28 PM 0,28 SA 1 FSD 2 FSDJ | C - Sottosistema Concessionaria D - Sottosistema Azienda di Tuning | 4190.2 | 2.39
Gruppo 3 | 3,56 | 0,28 PM 0,28 SA 1 FSD 2 FSDJ | E - Sottosistema Centro di Certificazione F - Sottosistema Front-End Unificato | 4190.2 | 2.39
TOTALE | 12 | 1 PM 1 SA 4 FSD 6 FSDJ | A, B, C, D, E, F, G | 20586 | 11.75
Nota
I Gruppi 1, 2 e 3 lavorano in parallelo sui sottosistemi nelle sett. 9-40.
Il Gruppo 0 coincide con l'intero team ed e' attivo nel set-up iniziale (sett. 1-8) e nell'integrazione finale (sett. 41-48).
Project Manager e Software Architect ripartiscono il proprio tempo fra i gruppi attivi: la quota indicata e' il valore nominale di riferimento.

## Plan Fase 1
Diagramma di GANTT della Fase 1 - Anno 0 (2026)
Le colonne rappresentano i 24 Sprint di due settimane che compongono l'anno (48 settimane); il colore indica il gruppo di lavoro responsabile del sottotask.
COD | TASK / SUBTASK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A | Organizzazione del Progetto
A1 | Set-Up del Progetto | bar: 1
A2 | Gruppi e Ambienti di Sviluppo | bar: 2 to 4
B | Sottosistema Back-Office
B1 | Identity & Access Management e Onboarding | bar: 5 to 6
B2 | DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | bar: 7 to 10
B3 | Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | bar: 11 to 15
B4 | Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | bar: 16 to 20
C | Sottosistema Concessionaria
C1 | Gestione Dati Veicolo Base | bar: 5 to 6
C2 | Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | bar: 7 to 12
C3 | Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | bar: 13 to 16
D | Sottosistema Azienda di Tuning
D1 | Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | bar: 17 to 18
D2 | Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | bar: 19 to 20
E | Sottosistema Centro di Certificazione
E1 | Gestione Ispezione e Collaudo | bar: 17 to 18
E2 | Emissione e Registrazione del Certificato | bar: 19 to 20
F | Sottosistema Front-End Unificato
F1 | Portale Web B2B | bar: 5 to 9
F2 | App Mobile B2C Cliente Privato | bar: 10 to 13
F3 | Console di Governance Intermediario e Analytics | bar: 14 to 16
G | Integrazione/Testing complessivo e Deployment
G1 | Integrazione/Testing complessivo | bar: 21 to 23
G2 | Deployment | bar: 24
| O/P per anno | 1: 1752
| O/P per mese | 1: 146
| O/P per Sprint (2 settimane) | 1: 73
Impegno delle risorse per Sprint (2 settimane) (valori in persone equivalenti)
1 PM | TASK / SUBTASK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | O/P
A | Organizzazione del Progetto | [24 empty] | 292
A1 | Set-Up del Progetto | [24 empty] | 73 | bar: 1
A2 | Gruppi e Ambienti di Sviluppo | [24 empty] | 219 | bar: 2 to 4
B | Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 481.8
B1 | Identity & Access Management e Onboarding | 5: 0.5; 6: 0.5 | 73
B2 | DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | 7: 0.4; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4 | 116.8
B3 | Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4 | 146
B4 | Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | 16: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.4; 20: 0.4 | 146
C | Sottosistema Concessionaria | [24 empty] | 255.5
C1 | Gestione Dati Veicolo Base | 5: 0.25; 6: 0.25 | 36.5
C2 | Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | 7: 0.3; 8: 0.3; 9: 0.3; 10: 0.3; 11: 0.3; 12: 0.3 | 131.4
C3 | Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | 13: 0.3; 14: 0.3; 15: 0.3; 16: 0.3 | 87.6
D | Sottosistema Azienda di Tuning | [24 empty] | 87.6
D1 | Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | 17: 0.3; 18: 0.3 | 43.8
D2 | Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | 19: 0.3; 20: 0.3 | 43.8
E | Sottosistema Centro di Certificazione | [24 empty] | 87.6
E1 | Gestione Ispezione e Collaudo | 17: 0.3; 18: 0.3 | 43.8
E2 | Emissione e Registrazione del Certificato | 19: 0.3; 20: 0.3 | 43.8
F | Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 255.5
F1 | Portale Web B2B | 5: 0.25; 6: 0.25; 7: 0.3; 8: 0.3; 9: 0.3 | 102.2
F2 | App Mobile B2C Cliente Privato | 10: 0.3; 11: 0.3; 12: 0.3; 13: 0.3 | 87.6
F3 | Console di Governance Intermediario e Analytics | 14: 0.3; 15: 0.3; 16: 0.3 | 65.7
G | Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 292
G1 | Integrazione/Testing complessivo | [24 empty] | 219 | bar: 21 to 23
G2 | Deployment | [24 empty] | 73 | bar: 24
| TOTALE 1 PM | [24 empty] | 1752 | bar: 1 to 24
1 SA | TASK / SUBTASK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | O/P
A | Organizzazione del Progetto | [24 empty] | 292
A1 | Set-Up del Progetto | [24 empty] | 73 | bar: 1
A2 | Gruppi e Ambienti di Sviluppo | [24 empty] | 219 | bar: 2 to 4
B | Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 481.8
B1 | Identity & Access Management e Onboarding | 5: 0.5; 6: 0.5 | 73
B2 | DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | 7: 0.4; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4 | 116.8
B3 | Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4 | 146
B4 | Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | 16: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.4; 20: 0.4 | 146
C | Sottosistema Concessionaria | [24 empty] | 255.5
C1 | Gestione Dati Veicolo Base | 5: 0.25; 6: 0.25 | 36.5
C2 | Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | 7: 0.3; 8: 0.3; 9: 0.3; 10: 0.3; 11: 0.3; 12: 0.3 | 131.4
C3 | Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | 13: 0.3; 14: 0.3; 15: 0.3; 16: 0.3 | 87.6
D | Sottosistema Azienda di Tuning | [24 empty] | 87.6
D1 | Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | 17: 0.3; 18: 0.3 | 43.8
D2 | Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | 19: 0.3; 20: 0.3 | 43.8
E | Sottosistema Centro di Certificazione | [24 empty] | 87.6
E1 | Gestione Ispezione e Collaudo | 17: 0.3; 18: 0.3 | 43.8
E2 | Emissione e Registrazione del Certificato | 19: 0.3; 20: 0.3 | 43.8
F | Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 255.5
F1 | Portale Web B2B | 5: 0.25; 6: 0.25; 7: 0.3; 8: 0.3; 9: 0.3 | 102.2
F2 | App Mobile B2C Cliente Privato | 10: 0.3; 11: 0.3; 12: 0.3; 13: 0.3 | 87.6
F3 | Console di Governance Intermediario e Analytics | 14: 0.3; 15: 0.3; 16: 0.3 | 65.7
G | Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 292
G1 | Integrazione/Testing complessivo | [24 empty] | 219 | bar: 21 to 23
G2 | Deployment | [24 empty] | 73 | bar: 24
| TOTALE 1 SA | [24 empty] | 1752 | bar: 1 to 24
4 FSD | TASK / SUBTASK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | O/P
A | Organizzazione del Progetto | [24 empty] | 1168
A1 | Set-Up del Progetto | 1: 4 | 292
A2 | Gruppi e Ambienti di Sviluppo | 2: 4; 3: 4; 4: 4 | 876
B | Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 2336
B1 | Identity & Access Management e Onboarding | 5: 2; 6: 2 | 292
B2 | DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2 | 584
B3 | Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2 | 730
B4 | Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2 | 730
C | Sottosistema Concessionaria | [24 empty] | 876
C1 | Gestione Dati Veicolo Base | [24 empty] | 146 | bar: 5 to 6
C2 | Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | [24 empty] | 438 | bar: 7 to 12
C3 | Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | [24 empty] | 292 | bar: 13 to 16
D | Sottosistema Azienda di Tuning | [24 empty] | 292
D1 | Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | [24 empty] | 146 | bar: 17 to 18
D2 | Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | [24 empty] | 146 | bar: 19 to 20
E | Sottosistema Centro di Certificazione | [24 empty] | 292
E1 | Gestione Ispezione e Collaudo | [24 empty] | 146 | bar: 17 to 18
E2 | Emissione e Registrazione del Certificato | [24 empty] | 146 | bar: 19 to 20
F | Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 876
F1 | Portale Web B2B | [24 empty] | 365 | bar: 5 to 9
F2 | App Mobile B2C Cliente Privato | [24 empty] | 292 | bar: 10 to 13
F3 | Console di Governance Intermediario e Analytics | [24 empty] | 219 | bar: 14 to 16
G | Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 1168
G1 | Integrazione/Testing complessivo | 21: 4; 22: 4; 23: 4 | 876
G2 | Deployment | 24: 4 | 292
| TOTALE 4 FSD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7008
6 FSDJ | TASK / SUBTASK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | O/P
A | Organizzazione del Progetto | [24 empty] | 1314
A1 | Set-Up del Progetto | 1: 0 | 0
A2 | Gruppi e Ambienti di Sviluppo | 2: 6; 3: 6; 4: 6 | 1314
B | Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 2336
B1 | Identity & Access Management e Onboarding | 5: 2; 6: 2 | 292
B2 | DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2 | 584
B3 | Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2 | 730
B4 | Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2 | 730
C | Sottosistema Concessionaria | [24 empty] | 1752
C1 | Gestione Dati Veicolo Base | 5: 2; 6: 2 | 292
C2 | Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2 | 876
C3 | Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | 13: 2; 14: 2; 15: 2; 16: 2 | 584
D | Sottosistema Azienda di Tuning | [24 empty] | 584
D1 | Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | 17: 2; 18: 2 | 292
D2 | Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | 19: 2; 20: 2 | 292
E | Sottosistema Centro di Certificazione | [24 empty] | 584
E1 | Gestione Ispezione e Collaudo | 17: 2; 18: 2 | 292
E2 | Emissione e Registrazione del Certificato | 19: 2; 20: 2 | 292
F | Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 1752
F1 | Portale Web B2B | 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2 | 730
F2 | App Mobile B2C Cliente Privato | 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2 | 584
F3 | Console di Governance Intermediario e Analytics | 14: 2; 15: 2; 16: 2 | 438
G | Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 1752
G1 | Integrazione/Testing complessivo | 21: 6; 22: 6; 23: 6 | 1314
G2 | Deployment | 24: 6 | 438
| TOTALE 6 FSDJ | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10074
TOTALE | TASK / SUBTASK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | O/P
A | Organizzazione del Progetto | [24 empty] | 3066
A1 | Set-Up del Progetto | 1: 6 | 438
A2 | Gruppi e Ambienti di Sviluppo | 2: 12; 3: 12; 4: 12 | 2628
B | Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 5635.6
B1 | Identity & Access Management e Onboarding | 5: 5; 6: 5 | 730
B2 | DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | 7: 4.8; 8: 4.8; 9: 4.8; 10: 4.8 | 1401.6
B3 | Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | 11: 4.8; 12: 4.8; 13: 4.8; 14: 4.8; 15: 4.8 | 1752
B4 | Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | 16: 4.8; 17: 4.8; 18: 4.8; 19: 4.8; 20: 4.8 | 1752
C | Sottosistema Concessionaria | [24 empty] | 3139
C1 | Gestione Dati Veicolo Base | 5: 3.5; 6: 3.5 | 511
C2 | Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | 7: 3.6; 8: 3.6; 9: 3.6; 10: 3.6; 11: 3.6; 12: 3.6 | 1576.8
C3 | Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | 13: 3.6; 14: 3.6; 15: 3.6; 16: 3.6 | 1051.2
D | Sottosistema Azienda di Tuning | [24 empty] | 1051.2
D1 | Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | 17: 3.6; 18: 3.6 | 525.6
D2 | Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | 19: 3.6; 20: 3.6 | 525.6
E | Sottosistema Centro di Certificazione | [24 empty] | 1051.2
E1 | Gestione Ispezione e Collaudo | 17: 3.6; 18: 3.6 | 525.6
E2 | Emissione e Registrazione del Certificato | 19: 3.6; 20: 3.6 | 525.6
F | Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 3139
F1 | Portale Web B2B | 5: 3.5; 6: 3.5; 7: 3.6; 8: 3.6; 9: 3.6 | 1299.4
F2 | App Mobile B2C Cliente Privato | 10: 3.6; 11: 3.6; 12: 3.6; 13: 3.6 | 1051.2
F3 | Console di Governance Intermediario e Analytics | 14: 3.6; 15: 3.6; 16: 3.6 | 788.4
G | Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 3504
G1 | Integrazione/Testing complessivo | 21: 12; 22: 12; 23: 12 | 2628
G2 | Deployment | 24: 12 | 876
| TOTALE COMPLESSIVO | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20586

## Gruppi Fase 2
Gruppo di lavoro della Fase 2
GRUPPO | NUM PERSONE | TIPOLOGIA | TASK ASSEGNATI | ANNO 1 |  | ANNO 2 |  | ANNO 3 |  | ANNO 4 |  | ANNO 5 |  | TOTALE
|  |  |  | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P | O/P | A/P
Gruppo 4 | 8 | 0,50 PM 0,50 SA 2 FSD 4 FSDJ | A - Promozione della Piattaforma e Assistenza Commerciale B - Manutenzione Ordinaria C - Manutenzione Evolutiva D - Assistenza e Onboarding degli Attori E - Analisi dei Dati di Esercizio della Piattaforma | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 12264 | 7 | 61320 | 35
Nota
Nella fase di esercizio l'organico scende da 12 a 8 persone. La Manutenzione Evolutiva (task C) entra a regime dall'Anno 3, quando la piattaforma ha una base di utenti sufficiente a orientarne l'evoluzione; nei primi due anni le risorse sono concentrate su promozione, assistenza e manutenzione ordinaria.

## Plan Fase 2
Diagramma di GANTT della Fase 2 - Anni 1-5 (2027-2031)
Le colonne rappresentano i trimestri dei cinque anni di esercizio.
COD | TASK | ANNO 1 |  |  |  | ANNO 2 |  |  |  | ANNO 3 |  |  |  | ANNO 4 |  |  |  | ANNO 5
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
A | Promozione della Piattaforma e Assistenza Commerciale
B | Manutenzione Ordinaria
C | Manutenzione Evolutiva | bar: ANNO 3 T1 to ANNO 5 T4
D | Assistenza e Onboarding degli Attori
E | Analisi dei Dati di Esercizio della Piattaforma
| O/P per anno | ANNO 1 T1: 1752
| O/P per trimestre | ANNO 1 T1: 438
Impegno delle risorse per trimestre (valori in persone equivalenti)
0,5 PM | TASK | ANNO 1 T1: ANNO 1; ANNO 2 T1: ANNO 2; ANNO 3 T1: ANNO 3; ANNO 4 T1: ANNO 4; ANNO 5 T1: ANNO 5 | O/P ANNO 1 | O/P ANNO 2 | O/P ANNO 3 | O/P ANNO 4 | O/P ANNO 5 | TOTALE O/P
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
A | Promozione della Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 438 | 438 | 350.4 | 350.4 | 350.4 | 1927.2
B | Manutenzione Ordinaria | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 175.2 | 175.2 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 613.2
C | Manutenzione Evolutiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 788.4
D | Assistenza e Onboarding degli Attori | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 175.2 | 175.2 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 613.2
E | Analisi dei Dati di Esercizio della Piattaforma | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 438
| TOTALE 0,5 PM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 4380
0,5 SA | TASK | ANNO 1 T1: ANNO 1; ANNO 2 T1: ANNO 2; ANNO 3 T1: ANNO 3; ANNO 4 T1: ANNO 4; ANNO 5 T1: ANNO 5 | O/P ANNO 1 | O/P ANNO 2 | O/P ANNO 3 | O/P ANNO 4 | O/P ANNO 5 | TOTALE O/P
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
A | Promozione della Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.8 | 262.8 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 1051.2
B | Manutenzione Ordinaria | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 175.2 | 175.2 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 613.2
C | Manutenzione Evolutiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 350.4 | 350.4 | 350.4 | 1051.2
D | Assistenza e Onboarding degli Attori | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 262.8 | 262.8 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 788.4
E | Analisi dei Dati di Esercizio della Piattaforma | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 876
| TOTALE 0,5 SA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 4380
2 FSD | TASK | ANNO 1 T1: ANNO 1; ANNO 2 T1: ANNO 2; ANNO 3 T1: ANNO 3; ANNO 4 T1: ANNO 4; ANNO 5 T1: ANNO 5 | O/P ANNO 1 | O/P ANNO 2 | O/P ANNO 3 | O/P ANNO 4 | O/P ANNO 5 | TOTALE O/P
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
A | Promozione della Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 350.4 | 350.4 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 1226.4
B | Manutenzione Ordinaria | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1576.8 | 1576.8 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 5256
C | Manutenzione Evolutiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1401.6 | 1401.6 | 1401.6 | 4204.8
D | Assistenza e Onboarding degli Attori | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 876 | 876 | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 3328.8
E | Analisi dei Dati di Esercizio della Piattaforma | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 3504
| TOTALE 2 FSD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 17520
4 FSDJ | TASK | ANNO 1 T1: ANNO 1; ANNO 2 T1: ANNO 2; ANNO 3 T1: ANNO 3; ANNO 4 T1: ANNO 4; ANNO 5 T1: ANNO 5 | O/P ANNO 1 | O/P ANNO 2 | O/P ANNO 3 | O/P ANNO 4 | O/P ANNO 5 | TOTALE O/P
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
A | Promozione della Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Manutenzione Ordinaria | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3153.6 | 3153.6 | 1401.6 | 1401.6 | 1401.6 | 10512
C | Manutenzione Evolutiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 2452.8 | 2452.8 | 2452.8 | 7358.4
D | Assistenza e Onboarding degli Attori | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2102.4 | 2102.4 | 1401.6 | 1401.6 | 1401.6 | 8409.6
E | Analisi dei Dati di Esercizio della Piattaforma | [20 empty] | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 8760 | bar: ANNO 1 T1 to ANNO 5 T4
| TOTALE 4 FSDJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 35040
TOTALE | TASK | ANNO 1 T1: ANNO 1; ANNO 2 T1: ANNO 2; ANNO 3 T1: ANNO 3; ANNO 4 T1: ANNO 4; ANNO 5 T1: ANNO 5 | O/P ANNO 1 | O/P ANNO 2 | O/P ANNO 3 | O/P ANNO 4 | O/P ANNO 5 | TOTALE O/P
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
A | Promozione della Piattaforma e Assistenza Commerciale | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1051.2 | 1051.2 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 4204.8
B | Manutenzione Ordinaria | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5080.8 | 5080.8 | 2277.6 | 2277.6 | 2277.6 | 16994.4
C | Manutenzione Evolutiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 13402.8
D | Assistenza e Onboarding degli Attori | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3416.4 | 3416.4 | 2102.4 | 2102.4 | 2102.4 | 13140
E | Analisi dei Dati di Esercizio della Piattaforma | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 13578
| TOTALE COMPLESSIVO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 61320

## Riepilogo Impegni OP
Riepilogo degli impegni in Ore/Persona (O/P)
Ore lavorative per anno | 1752
FIGURA PROFESSIONALE | ANNO 0 | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE OP
PM | 1752 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 6132
SA | 1752 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 6132
FSD | 7008 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 24528
FSDJ | 10074 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 7008 | 45114
TOTALE OP | 20586 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 81906
NUMERO PERSONE | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Nota
Anno 0 = Fase 1 (sviluppo della piattaforma). Anni 1-5 = Fase 2 (esercizio). Un Anno/Persona corrisponde a 1752 Ore/Persona.

## Riepilogo Impegni AP
Riepilogo degli impegni in Anni/Persona (A/P)
Ore lavorative per anno | 1752
FIGURA PROFESSIONALE | ANNO 0 | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 | TOTALE AP
PM | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
SA | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
FSD | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
FSDJ | 5.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25.75
TOTALE AP | 11.75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46.75
NUMERO PERSONE | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Nota
Anno 0 = Fase 1 (sviluppo della piattaforma). Anni 1-5 = Fase 2 (esercizio). Un Anno/Persona corrisponde a 1752 Ore/Persona.