## GANTT Fase 1
TASK / SUBTASK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A Organizzazione del Progetto
A1 Set-Up del Progetto
A2 Gruppi e Ambienti di Sviluppo
B Sottosistema Back-Office
B1 Identity & Access Management e Onboarding
B2 DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto
B3 Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway
B4 Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione
C Sottosistema Concessionaria
C1 Gestione Dati Veicolo Base
C2 Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning
C3 Gestione Consegna e Trasferimento DMVP
D Sottosistema Azienda di Tuning
D1 Registrazione Modifiche e Seriali Componenti
D2 Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione
E Sottosistema Centro di Certificazione
E1 Gestione Ispezione e Collaudo
E2 Emissione e Registrazione del Certificato
F Sottosistema Front-End Unificato
F1 Portale Web B2B
F2 App Mobile B2C Cliente Privato
F3 Console di Governance Intermediario e Analytics
G Integrazione/Testing complessivo e Deployment
G1 Integrazione/Testing complessivo
G2 Deployment

## PM Fase 1
1 PM | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
A Organizzazione del Progetto | [24 empty] | 292
A1 Set-Up del Progetto | 1 | [23 empty] | 73
A2 Gruppi e Ambienti di Sviluppo |  | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 219
B Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 481.8
B1 Identity & Access Management e Onboarding |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 73
B2 DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [14 empty] | 116.8
B3 Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | 146
B4 Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 146
C Sottosistema Concessionaria | [24 empty] | 255.5
C1 Gestione Dati Veicolo Base |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [18 empty] | 36.5
C2 Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [12 empty] | 131.4
C3 Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | [12 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 87.6
D Sottosistema Azienda di Tuning | [24 empty] | 87.6
D1 Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | [16 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 43.8
D2 Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | [18 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 43.8
E Sottosistema Centro di Certificazione | [24 empty] | 87.6
E1 Gestione Ispezione e Collaudo | [16 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 43.8
E2 Emissione e Registrazione del Certificato | [18 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 43.8
F Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 255.5
F1 Portale Web B2B |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [15 empty] | 102.2
F2 App Mobile B2C Cliente Privato | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [11 empty] | 87.6
F3 Console di Governance Intermediario e Analytics | [13 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 65.7
G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 292
G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 219
G2 Deployment | [23 empty] | 1 | 73
TOTALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1752

## SA Fase 1
1 SA | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
A Organizzazione del Progetto | [24 empty] | 292
A1 Set-Up del Progetto | 1 | [23 empty] | 73
A2 Gruppi e Ambienti di Sviluppo |  | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 219
B Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 481.8
B1 Identity & Access Management e Onboarding |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 73
B2 DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [14 empty] | 116.8
B3 Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | [10 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | 146
B4 Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 146
C Sottosistema Concessionaria | [24 empty] | 255.5
C1 Gestione Dati Veicolo Base |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [18 empty] | 36.5
C2 Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [12 empty] | 131.4
C3 Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | [12 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 87.6
D Sottosistema Azienda di Tuning | [24 empty] | 87.6
D1 Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | [16 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 43.8
D2 Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | [18 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 43.8
E Sottosistema Centro di Certificazione | [24 empty] | 87.6
E1 Gestione Ispezione e Collaudo | [16 empty] | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 43.8
E2 Emissione e Registrazione del Certificato | [18 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 43.8
F Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 255.5
F1 Portale Web B2B |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [15 empty] | 102.2
F2 App Mobile B2C Cliente Privato | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [11 empty] | 87.6
F3 Console di Governance Intermediario e Analytics | [13 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 65.7
G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 292
G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 219
G2 Deployment | [23 empty] | 1 | 73
TOTALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1752

## FSD Fase 1
4 FSD | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
A Organizzazione del Progetto | [24 empty] | 1168
A1 Set-Up del Progetto | 4 | [23 empty] | 292
A2 Gruppi e Ambienti di Sviluppo |  | 4 | 4 | 4 | [20 empty] | 876
B Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 2336
B1 Identity & Access Management e Onboarding |  |  |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 292
B2 DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 584
B3 Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 730
B4 Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 730
C Sottosistema Concessionaria | [24 empty] | 876
C1 Gestione Dati Veicolo Base |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 146
C2 Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 438
C3 Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 292
D Sottosistema Azienda di Tuning | [24 empty] | 292
D1 Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 146
D2 Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 146
E Sottosistema Centro di Certificazione | [24 empty] | 292
E1 Gestione Ispezione e Collaudo | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 146
E2 Emissione e Registrazione del Certificato | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 146
F Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 876
F1 Portale Web B2B |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 365
F2 App Mobile B2C Cliente Privato | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 292
F3 Console di Governance Intermediario e Analytics | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 219
G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 1168
G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 4 | 4 | 4 |  | 876
G2 Deployment | [23 empty] | 4 | 292
TOTALE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7008

## FSDJ Fase 1
6 FSDJ | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
A Organizzazione del Progetto | [24 empty] | 1314
A1 Set-Up del Progetto | [24 empty] | 0
A2 Gruppi e Ambienti di Sviluppo |  | 6 | 6 | 6 | [20 empty] | 1314
B Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 2336
B1 Identity & Access Management e Onboarding |  |  |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 292
B2 DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 584
B3 Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 730
B4 Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 730
C Sottosistema Concessionaria | [24 empty] | 1752
C1 Gestione Dati Veicolo Base |  |  |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 292
C2 Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 876
C3 Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 584
D Sottosistema Azienda di Tuning | [24 empty] | 584
D1 Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | [16 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 292
D2 Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | [18 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 292
E Sottosistema Centro di Certificazione | [24 empty] | 584
E1 Gestione Ispezione e Collaudo | [16 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 292
E2 Emissione e Registrazione del Certificato | [18 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 292
F Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 1752
F1 Portale Web B2B |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 730
F2 App Mobile B2C Cliente Privato | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 584
F3 Console di Governance Intermediario e Analytics | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 438
G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 1752
G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 6 | 6 | 6 |  | 1314
G2 Deployment | [23 empty] | 6 | 438
TOTALE | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10074

## TOTALE Fase 1
TOTALE FASE 1 (12 risorse) | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | O/P
A Organizzazione del Progetto | [24 empty] | 3066
A1 Set-Up del Progetto | 6 | [23 empty] | 438
A2 Gruppi e Ambienti di Sviluppo |  | 12 | 12 | 12 | [20 empty] | 2628
B Sottosistema Back-Office | [24 empty] | 5635.6
B1 Identity & Access Management e Onboarding |  |  |  |  | 5 | 5 | [18 empty] | 730
B2 DMVP Registry e Ciclo di Vita del Passaporto | [6 empty] | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | [14 empty] | 1401.6
B3 Off-Chain Store Manager e Blockchain Gateway | [10 empty] | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | [9 empty] | 1752
B4 Ricerca/Verifica, Notifiche e Integrazione | [15 empty] | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 1752
C Sottosistema Concessionaria | [24 empty] | 3139
C1 Gestione Dati Veicolo Base |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | [18 empty] | 511
C2 Inizializzazione DMVP e Richiesta di Tuning | [6 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [12 empty] | 1576.8
C3 Gestione Consegna e Trasferimento DMVP | [12 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [8 empty] | 1051.2
D Sottosistema Azienda di Tuning | [24 empty] | 1051.2
D1 Registrazione Modifiche e Seriali Componenti | [16 empty] | 3.6 | 3.6 | [6 empty] | 525.6
D2 Acquisizione Prove Multimediali e Documentazione | [18 empty] | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | 525.6
E Sottosistema Centro di Certificazione | [24 empty] | 1051.2
E1 Gestione Ispezione e Collaudo | [16 empty] | 3.6 | 3.6 | [6 empty] | 525.6
E2 Emissione e Registrazione del Certificato | [18 empty] | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | 525.6
F Sottosistema Front-End Unificato | [24 empty] | 3139
F1 Portale Web B2B |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [15 empty] | 1299.4
F2 App Mobile B2C Cliente Privato | [9 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [11 empty] | 1051.2
F3 Console di Governance Intermediario e Analytics | [13 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [8 empty] | 788.4
G Integrazione/Testing complessivo e Deployment | [24 empty] | 3504
G1 Integrazione/Testing complessivo | [20 empty] | 12 | 12 | 12 |  | 2628
G2 Deployment | [23 empty] | 12 | 876
TOTALE | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20586